## 建築等設置計画変更書
（別紙５）
[２．校舎等建物の面積を減じようとする場合及び建築計画が遅延する場合の様式例]
建築等設置計画変更書
令和○○年度開設
○○大学 ○○学部 ○○学科
建 物 区 分 | 認可時の計画 | 変 更 計 画
作成例①
［面積の減少の例］
第三体育館 | ３００㎡ | ０㎡
作成例②
［建築計画の遅延の例］
実験棟 | 令和○○年３月完成予定 | 令和○○年６月完成予定
例① 〇〇のため、面積が減少することとなった。当該体育館は××の授業に使用していたが、対応として、△△とすることにしたことにより、学生の教育には影響を及ぼさない。よって、設置計画の履行に支障はない。 例② 〇〇のため、建築計画に遅延が発生した。当該実験棟は、学生の教育上××に使用するとともに、教員が研究上●●に使用する計画であった。建築計画遅延により、□□の影響が生じるが、対応として、△△とすることにしたことにより、教育研究に影響を及ぼさない。よって、設置計画の履行に支障はない。
（注）１ 校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）
がある場合には，上記様式により提出してください。
ただし，面積の増加や建築計画と登記上の面積の誤差並びに建築計画が早まる
場合には，この書類の提出は不要です。
なお，改正後大学設置基準等（令和４年10月１日施行）に基づき学部等を開設し
た場合や，改正前大学設置基準等に基づき開設した学部等が改正後大学設置基準等
に移行した場合は，「体育館の総面積の減少」によるこの書類の提出は不要です。
２ 面積の減少及び校舎建て替えの場合には，変更に係る図面及び新旧対照表を，
建築計画の遅延の場合には，工程表をそれぞれ添付してください。
３ 校地の計画の変更が生じる場合には，「建築等設置計画変更書」を「校地面積
変更書」に，「建物区分」欄を「団地の名称」に変更して提出してください。
Note on A2: 提出時はこちらの文言は削除の上，ご提出ください。