## 国立大学等施設設計指針のチェックリスト
[7 empty] | 年度 |  |  |  | 事業名 |  |  | 用途・構造・ 階数・面積
第２章 教育研究空間の最適化 | [7 empty] | ３． 犯罪防止への配慮
| １． 交流促進への配慮 | [6 empty] | □ | 機器等の盗難，研究情報等の漏えい，傷害等の犯罪に対する安全性の確保
| □ | 施設の整備と運用が一体となって出会いを生み，お互いを触発し合う様々な交流空間の計画 | [5 empty] | ○ | 管理区域とその管理レベルの設定
| ○ | 主要な動線の付近に配置された交流空間 | [5 empty] | ◇ | 犯罪（盗難・傷害等）の未然防止の検討 |  |  | ◇ | 監視カメラ等の設置などの検討
| ○ | 規模，インテリア，情報通信環境，空間の開放性のある交流空間 | [5 empty] | ◇ | 死角を生じないような視認性の確保 |  |  | ◇ | （ ）
| ○ | 人を惹（ひ）きつけるデザインとした交流空間
| ○ | （ ） | [5 empty] | 第２節 環境配慮型施設への転換
１． 施設の長寿命化
| ２． 快適性・利便性への配慮 | [6 empty] | □ | 施設の用途，将来計画等を勘案して当該施設の計画供用期間の設定
| □ | 部屋等は，多様な人々が円滑に利用できるよう，わかりやすく配置 | [5 empty] | □ | 構造体，内外部仕上げ，設備機器等のそれぞれの使用期間の検討
| □ | 案内・誘導するためのサインの視認性・可読性 | [5 empty] | ○ | 施設の性能・機能を長期間良好な状態に保つような階高，積載荷重，耐震要素の配置等の設定
| ≪講義室や実験・研究室等の教育研究空間≫ | [6 empty] | ○ | 設備の更新・増設のためのスペースの確保や更新，メンテナンスのしやすさへの配慮
| ○ | 集中できる室内環境の整備
| ○ | 景観など快適性に配慮 | [5 empty] | ２． 省エネルギー・省資源等の推進
| ○ | （ ） | [5 empty] | □ | 環境性能の目標設定（現状の環境性能を評価し，施設の用途を考慮）
| ≪トイレ等の共通スペース等≫ | [6 empty] | ○ | 外壁や窓等の高断熱化 |  |  | ○ | 屋外環境をコントロールすることによる熱負荷の低減
| ○ | 利用人数，利用時間，利用の集中等を考慮 | [5 empty] | ○ | 照明・空調設備の高効率化 |  |  | ○ | 太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの利用
| ○ | 清掃等の運用を考慮 | [5 empty] | ○ | 水資源の有効活用 |  |  | ○ | ＢＥＭＳ導入等による効率的なエネルギー管理
| ○ | （ ） | [5 empty] | ○ | エネルギー使用量の見える化
[8 empty] | ○ | （ ）
３． 可変性の確保
| □ | 小規模な改修・修繕，実験機器の更新・増設等にも短期間で対応し，他の部屋の教育研究活動に影響を及ぼさないような計画 | [5 empty] | ３． エコマテリアルの使用
[8 empty] | □ | 環境負荷の少ない木材等の自然材料や再生材料の使用の検討
| ○ | 改修・更新・メンテナンスに対して，柔軟に対応できるような計画
| ○ | 多様な教育研究活動に活用できるような計画 | [5 empty] | ４． 景観への配慮
| ○ | 学修スペースとしての機能も兼ね備えた食堂等の計画 | [5 empty] | □ | 良好な地域環境の形成（キャンパス内外の景観，施設群としての調和に配慮）
| ○ | 自由にプレゼンテーションを行えるエントランスホール等の計画
| ○ | （ ）
第３章 施設水準の向上 | [6 empty] | 第４章 設計プロセスと推進体制
| 第１節 安全な施設環境 | [6 empty] | 第１節 企画・立案
| １． 防災機能の強化 | [6 empty] | ２． 企画書の策定
| □ | 災害を想定した上で，施設の用途，危険物の有無等を考慮して必要な対策を講じ，利用者の安全確保と施設の維持についての検討 | [5 empty] | □ | 関係部局等と連携し，事業の目的や教育研究等にもたらす効果等の情報の明確化
≪企画書の記載内容≫
| □ | 構造体の耐震性の確保 |  | □ | 外装材，天井，照明器具等の落下防止対策 |  |  |  | ・ 事業の目的 |  |  | ・ 教育研究等にもたらす効果
| □ | 実験装置等の転倒防止対策 |  | □ | 円滑な避難のための，わかりやすい動線やサイン計画 |  |  |  | ・ 施設規模・位置 |  |  | ・ 事業スケジュール
| ○ | 災害対応スペースの設定（ ） | [6 empty] | ・ 概略の必要経費
| ◇ | 発災時の非常用電源・水等の確保や帰宅困難者への対応 | [6 empty] | ・ 事業が複数棟のうちの一部である場合，全体整備計画，年次計画，移行計画等
| ◇ | 緊急避難場所等に指定されている場合の地方公共団体等との事前協議 | [5 empty] | ○ | キャンパスマスタープラン内容の反映 |  |  | ○ | 法令上の制限との整合
| ◇ | （ ） | [5 empty] | ○ | 機能の集約化 |  |  | ○ | 既存スペースの有効活用等の検証の反映
[8 empty] | ○ | 十分な計画・設計期間及び適切な工期の確保 |  |  | ○ | 類似施設の実績等による根拠資料に基づいた経費設定
| ２． 事故防止への配慮 | [6 empty] | ◇ | 必要な根拠資料の収集，分析 |  |  | ◇ | （ ）
| □ | 安全衛生管理担当者と連携し，事故原因の分析や未然防止事例の組織的な収集と必要な対策
| □ | 実験室等において，有害ガス等のばく露を防ぐため利用者と協議を行い，実験室内の空気の 流れを考慮し，実験機器や局所排気設備等の適切な配置 | [5 empty] | ３． 経営者層の了解
[8 empty] | □ | 企画書は，学内手続に従って経営者層に説明及び同意
第２節 基本計画
| ２． 推進体制の構築 | [7 empty] | ・ 各種計画
| □ | プロジェクトチームを組織し，関係部局等と情報共有を図り，透明なプロセスによる事業の推進 | [7 empty] | ・ 配置計画 ・ 外観デザイン計画 ・ ゾーニング計画 ・ 動線計画 ・ 平面計画
|  | ≪プロジェクトチームの構成≫ | [7 empty] | ・ 断面計画 ・ 構造計画 ・ 防災計画 ・ セキュリティ計画
|  | ・ 利用者 |  |  |  | ・ 施設管理者 |  |  |  | ・ 電気設備計画 ・ 機械設備計画 ・ 仕上計画 ・ 外構計画 ・ 什器計画
|  | ・ 施設整備担当者 |  |  |  | ・ 防災担当者 |  |  |  | ・ サイン計画 ・ コスト計画 ・ （ ）
|  | ・ 安全衛生管理担当者 |  |  |  | ・ 物品調達担当者 |  |  | ・ 事業スケジュール
|  | ・ （ ） | [6 empty] | ・ （ ）
| ○ | プロジェクトリーダーの設置と，適切な権限の付与 | [5 empty] | ○ | 各計画の内容，イニシャルコストとランニングコスト等の比較検討及び計画の整合
| ◇ | （ ・ 地域住民 ・ 学内外の専門家 ・ ） | [5 empty] | ◇ | 官公署等との適時打合せ
３． 基本計画書の策定
| □ | 与条件を調査・整理した上で反映 | [5 empty] | ４． 基本設計の決定
|  | ≪与条件の内容≫ | [5 empty] | □ | 基本設計図書は，学内手続に従い，大学等の意思として決定
|  | ・ 計画位置の周辺環境 |  |  |  | ・ 各種関係法令の規制
|  | ・ 利用者のニーズ |  |  |  | ・ 諸室の利用形態・利用時間・利用頻度 |  | 第４節 実施設計
|  | ・ 運用方法 |  |  |  | ・ （ ） |  | ２． 基本設計図書の修正
[8 empty] | □ | 基本設計内容を変更する必要が生じた場合，プロジェクトチーム内で検討の上，学内手続に従って 変更の決定を行い，基本設計図書に変更時期，変更理由等を記載
≪基本計画書の記載内容≫
|  | ・ 事業の目的 |  |  |  | ・ 教育研究等にもたらす効果の発現過程
|  | ・ 基本方針 |  |  |  | ・ 敷地条件
|  | ・ 施設規模・位置 |  |  |  | ・ 必要諸室 |  | 第５節 施工
|  | ・ 機能関連図 |  |  |  | ・ 事業スケジュール |  | １． 設計意図の伝達
|  | ・ 概略の必要経費 |  |  |  | ・ （ ） |  | □ | 特に，設計意図を伝達する必要がある部分については，施工者との打合せの開催，必要に応じて， 設計図書を補完する説明図や詳細図等を作成，施工図や基本性能に関する対応等の確認
４． 基本計画の決定
| □ | 基本計画書は，学内手続に従い，大学等の意思として決定 | [5 empty] | ２． 施設性能の確認等
| ◇ | 地方公共団体や企業，地域住民等に対しての情報発信 | [5 empty] | □ | 施工段階におけるプロジェクトチームを構成，工事と物品調達等についての総合的な調整
[8 empty] | □ | 設計変更等が生じた場合，工事以外への影響等について調整した上での変更決定
| 第３節 基本設計 | [6 empty] | □ | 完成時における，設計時に設定した性能の確認
| ２． 推進体制の強化 | [6 empty] | □ | 必要に応じて施工者への改善要求，改善実施
| □ | 基本設計の着手に当たり，プロジェクトチームの人員を適切に補強，体制を整備 | [5 empty] | □ | 変更・確認事項の記録・保存
| ◇ | プロジェクトチームの補強体制（ ・ 設計コンサルタント ・ ）
第６節 運用
| ３． 基本設計図書の策定 | [6 empty] | １． 基本計画書等の保存・継承
| □ | 設計条件の設定 | [5 empty] | ≪管理運営，メンテナンス，改修等に活用するための保存資料≫
|  | ≪設計条件設定時の勘案事項≫ | [5 empty] | □ | 基本計画書 |  |  | □ | 基本設計図書
|  | ・ 各種技術基準の内容 |  |  |  | ・ 維持管理方法 |  | □ | 実施設計図書 |  |  | □ | 施工図
|  | ・ 運用方法 |  |  |  | ・ ライフサイクルコスト |  | □ | 納品メーカー等リスト |  |  | □ | 検査記録
|  | ・ （ ） | [5 empty] | □ | （ ）
[8 empty] | ○ | 設計時，施工時，運営時に得られた設計上の知見の継承
≪基本設計図書の記載内容≫
|  | ・ 事業の目的 | [5 empty] | ２． 施設の評価とフィードバック
|  | ・ 教育研究等にもたらす効果の発現過程 | [5 empty] | □ | 基本設計段階で考慮した設計の基本的考え方等に対する利用者の満足度についての調査分析 及び施設の評価として学内外への公表
・ 基本方針
|  | ・ 基本設計図 | [5 empty] | □ | 教育研究等にもたらす効果の発現状況についての調査分析及び施設の評価として学内外への 公表
・ 設計概要 ・ 仕上表 ・ 概要面積表 ・ 配置図 ・ 平面図 ・ 立面図
|  |  | ・ 断面図 ・（ ） |  |  |  |  | ○ | 施設評価の次期計画へのフィードバック及び事業で得られた知見の継承
参考資料１
国立大学等施設設計指針のチェックリスト
21
22