様　式　Ｃ－２

繰　越　（　翌　債　）　を　必　要　と　す　る　理　由　書

| 研 究 課 題 | 事 業 概 要 | （当初計画） 変更後の計画 | 事 由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課題番号 研究課題名 |  | ＜当初計画＞ ＜変更後の計画＞ | ○具体的な内容 ○経費を繰越す必要性 ○補助事業の完了時期 |

様　式　Ｃ－２　〔記入例〕

繰　越　（　翌　債　）　を　必　要　と　す　る　理　由　書

| 研 究 課 題 | 事 業 概 要 | （当初計画） 変更後の計画 | 事 由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課題番号 １８３４５６７７ 研究課題名 ◇◇◇◇に関する研究 | ○○に関する材料について・・・・・・・・・の実験や△△を通じた研究を行う。 | ＜当初計画＞ ○実験準備 平成18年4月～9月 ○実験 平成18年10月～ 平成19年1月 ○データ分析・ま とめ 平成19年2月～3月 ＜変更後の計画＞ ○実験準備 平成18年4月～9月 ○実験 平成19年4月～7月 - データ分析・ま とめ 平成19年8月～9月 | - 計画に関する諸条件 キ（研究者の確保） ※（ ）の中には、「具体的な内容」を簡潔に表す表題を記入すること。 ○具体的な内容 当初の研究計画は○○について卓越した技量を持った研究者である○○研究者（研究支援者）に参加頂くこととしていたが、○○研究者（研究支援者）の所属先研究機関での研究に予期しない重大な変更（○○研究者の共同研究者の予期しない人事異動により一人で実験を遂行せねばならず研究期間が延長した）が生じ、当該研究への参加が平成19年4月以降となった。このため、○○研究者を平成18年度中に雇用することが出来ず、○○研究者が担当する実験が半年間まったく出来なくなったため、補助事業の年度内の完了が困難となった。 ※交付決定時には予想できなかった事態が発生した時期、補助事業を年度内に完了できないやむを得ない事由、解決に要する期間を記載 ○経費を繰越す必要性 この研究計画の一部分となる◇◇についての実験及び実験データの分析が当初計画通りに実施できなくなり、平成18年度中に研究をまとめることが不可能となった。 補助事業を完了するためには、◇◇についての実験とデータ分析・まとめに係る経費を繰越し、実験を実施し、データを分析しまとめる必要がある。 ○補助事業の完了時期 平成19年9月30日 ※平成18年度事業（当該繰越に係る事業）の完了時期を記載 研究課題全体の完了時期ではないので注意 |