## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和3年10月27日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [12 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
文部科学省 | 高等学校等就学支援金 | 400万件程度（推計値） | 受給資格認定の申請 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号）第４条 | 申請等 | 100万件程度（推計値） |  |  | 30.2% | 70% | 令和５年度末 | 書面での提出書類が残っていること | マイナンバーカードの写し等を書面提出しない手続の割合を50％とする | 自己情報取得APIを活用したシステム改修 | システム改修内容の周知 | ー | 令和４年度末 | 支給権者・学校がオンライン申請を導入していないこと | オンライン申請導入済の支給権者の割合90％ オンライン申請を利用する生徒のいる学校の割合70% | 支給権者への周知 | ログイン方法の見直し検討 | システムのヘルプデスクからの意見集約・システム改修 | 65.1% 37.9% | 令和４年度末 (bは令和３年度末） | ×
|  |  | 保護者等収入状況の届出 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号）第17条 | 申請等 | 300万件程度（推計値） |  |  | 98.2% | 100% | 令和５年度末 | 書面での提出書類が残っていること | マイナンバーカードの写し等を書面提出しない手続の割合を50％とする | 自己情報取得APIを活用したシステム改修 | システム改修内容の周知 | ー | 令和４年度末 | 支給権者・学校がオンライン申請を導入していないこと | オンライン申請導入済の支給権者の割合90％ オンライン申請を利用する生徒のいる学校の割合70% | 支給権者への周知 | ログイン方法の見直し検討 | システムのヘルプデスクからの意見集約・システム改修 | 65.1% 37.9% | 令和４年度末 (bは令和３年度末） | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２