## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A004432 | 文部科学省ホームページ | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004432 | 文部科学省ホームページ | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004432 | 文部科学省ホームページ | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004432 | 文部科学省ホームページ | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004443 | 文部科学省メールマガジン | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004443 | 文部科学省メールマガジン | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004443 | 文部科学省メールマガジン | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004443 | 文部科学省メールマガジン | 文部科学省 | 大臣官房総務課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004454 | 文部科学省政府調達情報システム | 文部科学省 | 大臣官房会計課総務班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A004454 | 文部科学省政府調達情報システム | 文部科学省 | 大臣官房会計課総務班 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004454 | 文部科学省政府調達情報システム | 文部科学省 | 大臣官房会計課総務班 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004454 | 文部科学省政府調達情報システム | 文部科学省 | 大臣官房会計課総務班 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004476 | 文部科学省官庁会計システムⅡ | 文部科学省 | 大臣官房会計課用度班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004476 | 文部科学省官庁会計システムⅡ | 文部科学省 | 大臣官房会計課用度班 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004476 | 文部科学省官庁会計システムⅡ | 文部科学省 | 大臣官房会計課用度班 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004476 | 文部科学省官庁会計システムⅡ | 文部科学省 | 大臣官房会計課用度班 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004513 | 文部科学省行政情報システム | 文部科学省 | 大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A004513 | 文部科学省行政情報システム | 文部科学省 | 大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004513 | 文部科学省行政情報システム | 文部科学省 | 大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004513 | 文部科学省行政情報システム | 文部科学省 | 大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004535 | 政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム | 文部科学省 | 総合教育政策局調査企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004535 | 政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム | 文部科学省 | 総合教育政策局調査企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2018-04-01 | 2020-06-23 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004535 | 政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム | 文部科学省 | 総合教育政策局調査企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-06-24 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004535 | 政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム | 文部科学省 | 総合教育政策局調査企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004546 | 文部科学省電子入札システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A004546 | 文部科学省電子入札システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004546 | 文部科学省電子入札システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004546 | 文部科学省電子入札システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004557 | 文部科学省文教施設工事情報調達情報公開・収集システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A004557 | 文部科学省文教施設工事情報調達情報公開・収集システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004557 | 文部科学省文教施設工事情報調達情報公開・収集システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004557 | 文部科学省文教施設工事情報調達情報公開・収集システム | 文部科学省 | 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004579 | 高等学校卒業程度認定試験システム | 文部科学省 | 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - | bar: 2023-03-01 to 2024-02-01
A004579 | 高等学校卒業程度認定試験システム | 文部科学省 | 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004579 | 高等学校卒業程度認定試験システム | 文部科学省 | 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004579 | 高等学校卒業程度認定試験システム | 文部科学省 | 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004580 | 「在外教育施設派遣教員在勤管理システム」及び「在外教育施設派遣教員旅費システム」 | 文部科学省 | 総合教育政策局国際教育課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2000-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004580 | 「在外教育施設派遣教員在勤管理システム」及び「在外教育施設派遣教員旅費システム」 | 文部科学省 | 総合教育政策局国際教育課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-06-22 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004580 | 「在外教育施設派遣教員在勤管理システム」及び「在外教育施設派遣教員旅費システム」 | 文部科学省 | 総合教育政策局国際教育課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004580 | 「在外教育施設派遣教員在勤管理システム」及び「在外教育施設派遣教員旅費システム」 | 文部科学省 | 総合教育政策局国際教育課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004591 | 教科書検定事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004591 | 教科書検定事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004591 | 教科書検定事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004591 | 教科書検定事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004708 | 教育情報共有ポータルサイト | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | -
A004708 | 教育情報共有ポータルサイト | 文部科学省 | （国研） | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004708 | 教育情報共有ポータルサイト | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004708 | 教育情報共有ポータルサイト | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004719 | 国立教育政策研究所情報システム | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2025-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | -
A004719 | 国立教育政策研究所情報システム | 文部科学省 | （国研） | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004719 | 国立教育政策研究所情報システム | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004719 | 国立教育政策研究所情報システム | 文部科学省 | 研究企画開発部情報支援課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004720 | 科学技術・学術政策研究所情報システム | 文部科学省 | 総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-12-02 | 2025-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A004720 | 科学技術・学術政策研究所情報システム | 文部科学省 | （科政研） | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-03-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004720 | 科学技術・学術政策研究所情報システム | 文部科学省 | 総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004720 | 科学技術・学術政策研究所情報システム | 文部科学省 | 総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-01-01 | 2031-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004797 | 著作権情報システム | 文部科学省 | 文化庁著作権課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2011-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | 2025年度以降
A004797 | 著作権情報システム | 文部科学省 | 文化庁著作権課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004797 | 著作権情報システム | 文部科学省 | 文化庁著作権課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004797 | 著作権情報システム | 文部科学省 | 文化庁著作権課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004801 | 全国ロケーションデータベースシステム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2022年度
A004801 | 全国ロケーションデータベースシステム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004801 | 全国ロケーションデータベースシステム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004801 | 全国ロケーションデータベースシステム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004812 | 日本映画情報システム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2022年度
A004812 | 日本映画情報システム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004812 | 日本映画情報システム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004812 | 日本映画情報システム | 文部科学省 | 文化庁参事官（芸術文化担当）付芸術文化担当 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004834 | 宗教法人台帳システム | 文部科学省 | 文化庁宗務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2008-04-20 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004834 | 宗教法人台帳システム | 文部科学省 | 文化庁宗務課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004834 | 宗教法人台帳システム | 文部科学省 | 文化庁宗務課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004834 | 宗教法人台帳システム | 文部科学省 | 文化庁宗務課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004845 | 文化遺産オンライン | 文部科学省 | 文化庁政策課文化発信室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A004845 | 文化遺産オンライン | 文部科学省 | 文化庁政策課文化発信室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004845 | 文化遺産オンライン | 文部科学省 | 文化庁政策課文化発信室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004845 | 文化遺産オンライン | 文部科学省 | 文化庁政策課文化発信室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A012709 | 地域地震情報センターデータ処理システム | 文部科学省 | 研究開発局地震・防災研究課 ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） |  | 検討中 | -
A012709 | 地域地震情報センターデータ処理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A012709 | 地域地震情報センターデータ処理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A012709 | 地域地震情報センターデータ処理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016574 | 公立学校施設整備費執行事務管理システム | 文部科学省 | 施設助成課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016574 | 公立学校施設整備費執行事務管理システム | 文部科学省 | 施設助成課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016574 | 公立学校施設整備費執行事務管理システム | 文部科学省 | 施設助成課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016574 | 公立学校施設整備費執行事務管理システム | 文部科学省 | 施設助成課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020135 | 高等学校等就学支援金事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局修学支援・教材課 | ② | 現行システム | 運用 |  | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A020135 | 高等学校等就学支援金事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局修学支援・教材課 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020135 | 高等学校等就学支援金事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局修学支援・教材課 | ② | 次期システム | 開発 | 2021-12-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020135 | 高等学校等就学支援金事務処理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局修学支援・教材課 | ② | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021114 | 日本語教育コンテンツ共有システム（ＮＥＷＳ） | 文部科学省 | 文化庁国語課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2013-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A021114 | 日本語教育コンテンツ共有システム（ＮＥＷＳ） | 文部科学省 | 文化庁国語課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021114 | 日本語教育コンテンツ共有システム（ＮＥＷＳ） | 文部科学省 | 文化庁国語課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021114 | 日本語教育コンテンツ共有システム（ＮＥＷＳ） | 文部科学省 | 文化庁国語課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021206 | 原子力損害賠償紛争解決センター統合情報データベース | 文部科学省 | 研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A021206 | 原子力損害賠償紛争解決センター統合情報データベース | 文部科学省 | 研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021206 | 原子力損害賠償紛争解決センター統合情報データベース | 文部科学省 | 研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021206 | 原子力損害賠償紛争解決センター統合情報データベース | 文部科学省 | 研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021952 | 人事管理・評価システム | 文部科学省 | 大臣官房人事課総務班、計画調整班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A021952 | 人事管理・評価システム | 文部科学省 | 大臣官房人事課総務班、計画調整班 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021952 | 人事管理・評価システム | 文部科学省 | 大臣官房人事課総務班、計画調整班 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021952 | 人事管理・評価システム | 文部科学省 | 大臣官房人事課総務班、計画調整班 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2031-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023699 | 教科書事務執行管理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A023699 | 教科書事務執行管理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023699 | 教科書事務執行管理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023699 | 教科書事務執行管理システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023703 | 食品成分データベース | 文部科学省 | 科学技術・学術政策局政策課資源室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A023703 | 食品成分データベース | 文部科学省 | 科学技術・学術政策局政策課資源室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023703 | 食品成分データベース | 文部科学省 | 科学技術・学術政策局政策課資源室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023703 | 食品成分データベース | 文部科学省 | 科学技術・学術政策局政策課資源室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023714 | 中央教育審議会委員等管理データベースシステム | 文部科学省 | 総合教育政策局政策課 ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2006-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A023714 | 中央教育審議会委員等管理データベースシステム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023714 | 中央教育審議会委員等管理データベースシステム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023714 | 中央教育審議会委員等管理データベースシステム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023725 | 登退庁表示システム | 文部科学省 | 文部科学省大臣官房会計課管理班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-12-15 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A023725 | 登退庁表示システム | 文部科学省 | 文部科学省大臣官房会計課管理班 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023725 | 登退庁表示システム | 文部科学省 | 文部科学省大臣官房会計課管理班 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023725 | 登退庁表示システム | 文部科学省 | 文部科学省大臣官房会計課管理班 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023747 | 「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」公式ホームページ | 文部科学省 | 高等教育局学生・留学生課留学生交流室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2023年度
A023747 | 「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」公式ホームページ | 文部科学省 | 高等教育局学生・留学生課留学生交流室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023747 | 「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」公式ホームページ | 文部科学省 | 高等教育局学生・留学生課留学生交流室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023747 | 「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」公式ホームページ | 文部科学省 | 高等教育局学生・留学生課留学生交流室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024841 | 勤怠管理システム | 文部科学省 | 大臣官房人事課 ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-23 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A024841 | 勤怠管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024841 | 勤怠管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024841 | 勤怠管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024852 | 被害状況収集システム | 文部科学省 | 文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当） ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-01-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A024852 | 被害情報収集システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024852 | 被害情報収集システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024852 | 被害情報収集システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024863 | スポーツ庁ＷＥＢ広報マガジンＤＥＰＯＲＴＡＲＥ | 文部科学省 | スポーツ庁政策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A024863 | スポーツ庁ＷＥＢ広報マガジンＤＥＰＯＲＴＡＲＥ | 文部科学省 | スポーツ庁政策課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024863 | スポーツ庁ＷＥＢ広報マガジンＤＥＰＯＲＴＡＲＥ | 文部科学省 | スポーツ庁政策課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024863 | スポーツ庁ＷＥＢ広報マガジンＤＥＰＯＲＴＡＲＥ | 文部科学省 | スポーツ庁政策課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024874 | メディア芸術データベース | 文部科学省 | 参事官（芸術文化担当）付 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討済 | 2022年度
A024874 | メディア芸術データベース | 文部科学省 | 参事官（芸術文化担当）付 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024874 | メディア芸術データベース | 文部科学省 | 参事官（芸術文化担当）付 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024874 | メディア芸術データベース | 文部科学省 | 参事官（芸術文化担当）付 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026326 | 文部科学省ＣＢＴシステム（ＭＥＸＣＢＴ） | 文部科学省 | 総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-12-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026326 | 文部科学省ＣＢＴシステム（ＭＥＸＣＢＴ） | 文部科学省 | 総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026326 | 文部科学省ＣＢＴシステム（ＭＥＸＣＢＴ） | 文部科学省 | 総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026326 | 文部科学省ＣＢＴシステム（ＭＥＸＣＢＴ） | 文部科学省 | 総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026348 | 研修受講履歴記録システム | 文部科学省 | 総合教育政策局教育人材政策課 ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026348 | 研修受講履歴管理記録システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026348 | 研修受講履歴管理記録システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026348 | 研修受講履歴管理記録システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026359 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 | 教育データサイエンスセンター（国研） | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） | 2023年度 | 検討中 | -
A026359 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026359 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026359 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R518003 | 教科書検定申請システム | 文部科学省 | 初等中等教育局教科書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
新規1 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
新規1 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
新規1 | 公教育データ・プラットフォーム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R518006 | 特定免許状失効者管理システム | 文部科学省 | 総合教育政策局教育人材政策課 ※元の様式にて課室名が空白だったため追記。 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
新規2 | 特定免許状失効者管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
新規2 | 特定免許状失効者管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
新規2 | 特定免許状失効者管理システム | 文部科学省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -