## 行政事業レビューシート
[27 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 431
令和2年度行政事業レビューシート | [25 empty] | （ | 文部科学省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の施設整備 | [12 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 文化庁 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成27年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  |  | 担当課室 |  |  |  |  | 企画調整課 | [10 empty] | 企画調整課長 清水 幹治
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第９条、２０条、２１条 | [12 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 「アイヌ文化の復興等を促進するための民族共生象徴空間の整備及び管理運営に関する基本方針」（平成26年6月13日閣議決定/平成29年6月27日一部変更） 「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第4次基本方針）」（平成27年5月22日閣議決定） 「文化芸術推進基本計画」（平成30年3月閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に先立ち、令和２年にアイヌ文化の復興等を促進する目的で北海道白老町に整備される「民族共生象徴空間」の中核施設となる「国立アイヌ民族博物館」の整備を図る。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 『アイヌ文化の復興等を促進するための民族共生象徴空間の整備及び管理運営に関する基本方針』（平成26年6月閣議決定/平成29年6月一部変更）並びに、「『民族共生の象徴となる空間』における博物館の整備・運営に関する調査検討委員会」において取りまとめられた「『民族共生の象徴となる空間』における博物館基本計画」報告書を踏まえて策定した「国立のアイヌ文化博物館（仮称）の基本計画」、「国立アイヌ民族博物館展示計画」に基づき、令和２年の開館に向けて国立アイヌ民族博物館の建物及び展示工事を実施する。
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 平成29年度 |  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 2年度 | [6 empty] | 3年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 1031 |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  | 1698.4 | [5 empty] | - | [6 empty] | 0
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | 3007 |  |  |  |  | 3742 |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 3098 |  |  |  |  | 4126 | [5 empty] | 232 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -3098 |  |  |  |  | -4126 |  |  |  |  | -232 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 1156 |  |  |  |  | 3235 |  |  |  |  | 5592.4 | [5 empty] | 232 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 1142 |  |  |  |  | 3216 |  |  |  |  | 5560
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 98.79% |  |  |  |  | 99.41% |  |  |  |  | 99.42%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 28.28% |  |  |  |  | 75.44% |  |  |  |  | 327.4%
令和2・3年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 2年度当初予算 |  |  |  |  | 3年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 施設整備費 | [6 empty] | 232 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ※金額は単位未満四捨五入して記載していることから、合計が一致しない場合がある。
[5 empty] | その他 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | - |  |  |  |  | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 30 |  | 年度 | 31 | 年度
[5 empty] | 国立アイヌ民族博物館の工事出来高 | [6 empty] | 事業執行進捗度 | [5 empty] | 成果実績 |  | ％ |  |  | 11 |  |  | 48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 48 |  |  | 100
[18 empty] | 目標値 |  | ％ |  |  | - |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  | 100
[18 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 11 |  |  | 96 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |  | 100
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の各工事に係る契約額に対する支払額の割合をもって事業執行進捗度とする。 （8,432,478／8,432,710≒100％）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [11 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [31 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [14 empty] | 定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 博物館整備工事の完了 | [12 empty] | 活動実績 |  | 件 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 当初見込み |  | 件 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 予算額／建設件数 | [12 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 1142 |  |  | 3216 |  |  |  | 5824 |  |  |  | 232
[18 empty] | 計算式 |  | 百万円/件 |  |  | 1142/1 |  |  | 3216/1 |  |  |  | 5824/1 |  |  |  | 232/1
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | いずれの施策にも関連しないもの
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [12 empty] | 実績値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[18 empty] | 実績値 | [11 empty] | -
[18 empty] | 目標値 | [11 empty] | -
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
[5 empty] | - | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | -
施策の進捗状況（実績）
-
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
-
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[18 empty] | 実績値 | [11 empty] | -
[18 empty] | 目標値 | [11 empty] | -
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[18 empty] | 実績値 | [11 empty] | -
[18 empty] | 目標値 | [11 empty] | -
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2019 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | - | [7 empty] | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [12 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [12 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[18 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [19 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [19 empty] | ○ |  | 「国立アイヌ民族博物館」は、我が国の先住民族政策として、オリンピック・パラリンピック東京大会に先立ち、令和2年に一般公開されることが閣議決定されており、その達成に向け行う事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [19 empty] | ○ |  | 「国立アイヌ民族博物館」は、我が国の先住民族政策として、オリンピック・パラリンピック東京大会に先立ち、令和2年に一般公開されることが閣議決定されており、博物館施設の建設にあたっては、国が主体となって行う必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [19 empty] | ○ |  | 「国立アイヌ民族博物館」は、我が国の先住民族政策として、オリンピック・パラリンピック東京大会に先立ち、令和2年に一般公開されることが閣議決定されていることから、本事業はその達成のため、優先度の高いものと考えられる。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [19 empty] | ○ |  | 建築工事等、展示工事いずれも、一般競争入札による業者を選定している。 一者応札となった案件については、引き続き入札者の増加に向け、十分な公告期間の確保を図るなどにより、契約の競争性の更なる向上に努めてまいりたい。 競争性のない随意契約とした案件にあっては、基本設計を実施した受注者との実施設計業務等の契約であり、性質上、競争に付することが困難と認められるものである。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [19 empty] | ‐ |  | -
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [19 empty] | ○ |  | 単位当たりのコスト等の水準は妥当なものである。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [19 empty] | ‐ |  | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [19 empty] | ○ |  | 施設整備にあたって必要な事業に限定したものである。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [19 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [19 empty] | ○ |  | 北海道内で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、現場実作業員の十分な確保が困難となったことに伴い、工期が延長することとなり、年度内での納品が不可能となったものである。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [19 empty] | ○ |  | 競争入札を行うなどして競争性を確保し、効率的な予算執行に努めている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [19 empty] | ○ |  | 当初の計画どおり博物館の建設工事が終了し、成果目標を達成した。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [19 empty] | ○ |  | 本事業の実施にあたっては、関係機関と連携し、適切かつ効果的に低コストで実施している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [19 empty] | ○ |  | 当初の計画どおり博物館の建設工事が終了し、活動実績は見込みどおり達成した。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [19 empty] | ○ |  | 整備が完了した施設等については、一般に公開され、アイヌ文化の復興・アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発する文化施設として活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 建設工事等、展示工事いずれも一般競争入札により競争性、透明性を確保し、契約を実施。大規模な地震や豪雨等の災害多発の影響による建設需要増に伴い資材のひっ迫や労働力の不足等が生じたことなどから、残額を繰越したが、博物館整備の全体スケジュールに支障はなかった。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 建設工事等については、工事個所の状況や社会情勢等により工事工程に変更が生じることがあったが、繰り越した施設整備については、工程管理に万全を期すとともに、予算の適正な執行に努める。
外部有識者の所見
外部有識者による点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | この事業は当初計画に基づき、令和2年度をもって予定通り終了。 競争参加条件等についてより一層の見直しを図るなど、契約の競争性、公平性、透明性を確保すべきである。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | これまでも効果的かつ効率的な予算執行に努めているところであるが、引き続き、一般競争入札による契約の競争性・公平性・透明性を確保しつつ、更なる効率性やコスト削減に留意し、適切な予算執行を心掛けてまいりたい。 （令和２年度終了）
備考
-
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | - | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | -
平成26年度 |  |  | 新27-0058 | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | 新27-0046 |  |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 424 | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 433
平成30年度 |  |  | 436
平成31年度 |  |  | 文部科学省 |  |  | ( |  |  | 429 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
なお、金額は単位未満四捨五入して記載していることから、合計が一致しない場合がある。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.株式会社日展 | [15 empty] | B.株式会社システムブレイン
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の展示工事 | [8 empty] | 913 |  |  | 施設整備費 |  |  |  | Ｘ線回折装置一式等の調達 | [11 empty] | 40
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 913 |  |  | 計 | [15 empty] | 40
[5 empty] | C.国土交通省北海道局 | [15 empty] | D.竹中・田中特定建設工事共同企業体
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館新営工事 | [8 empty] | 4333 |  |  | 施設整備費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の建築その他工事 | [11 empty] | 2470
[5 empty] | 施工庁費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館新営工事の意図伝達業務及び工事監理業務 | [8 empty] | 73
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 4406 |  |  | 計 | [15 empty] | 2470
[5 empty] | E.株式会社日立プラントサービス | [15 empty] | F. 末広屋電機㈱
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の機械設備工事 | [8 empty] | 1422 |  |  | 施設整備費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館の電気設備工事 | [11 empty] | 441
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 1422 |  |  | 計 | [15 empty] | 441
[5 empty] | G.株式会社久米設計 | [15 empty] | H.株式会社二本柳慶一建築研究所
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施工庁費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館新営工事意図伝達業務 | [8 empty] | 43 |  |  | 施工庁費 |  |  |  | 国立アイヌ民族博物館新営工事管理業務 | [11 empty] | 30
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 43 |  |  | 計 | [15 empty] | 30
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [28 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社日展 | [5 empty] | 6120001068606 |  |  |  | 博物館展示工事 | [5 empty] | 913 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 90.4 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社システムブレイン | [5 empty] | 4010601035357 |  |  |  | Ｘ線回折装置一式の調達 | [5 empty] | 26 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  | -
2 | 1 | 株式会社システムブレイン | [5 empty] | 4010601035357 |  |  |  | 真空凍結乾燥器一式の調達 | [5 empty] | 6 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 2 |  |  |  | 98.9 |  |  |  | -
3 | 1 | 株式会社システムブレイン | [5 empty] | 4010601035357 |  |  |  | 耐候性試験機一式の調達 | [5 empty] | 4 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 95.6 |  |  |  | -
4 | 1 | 株式会社システムブレイン | [5 empty] | 4010601035357 |  |  |  | ドラフトチャンバー一式の調達 | [5 empty] | 4 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 91.7 |  |  |  | -
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 国土交通省北海道開発局 | [5 empty] | 2000012100001 |  |  |  | 支出委任 | [5 empty] | 2579 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 竹中・田中ＪＶ | [5 empty] | - |  |  |  | 博物館建築その他工事 | [5 empty] | 2470 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 90.9 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ㈱日立プラントサービス | [5 empty] | 5013301030602 |  |  |  | 博物館機械設備工事 | [5 empty] | 1422 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 93.9 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 末廣屋電機㈱ | [5 empty] | 7430001048369 |  |  |  | 博物館電気設備工事 | [5 empty] | 441 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 95.8 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ㈱久米設計 | [5 empty] | 3010601021886 |  |  |  | 博物館新営工事意図伝達 | [5 empty] | 43 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | 99.2 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ㈱二本柳慶一建築研究所 | [5 empty] | 4440001001544 |  |  |  | 博物館新営工事監理 | [5 empty] | 30 |  |  | 指名競争契約 （最低価格） |  |  |  | 19 |  |  |  | 60.8 |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [28 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 | D | 竹中・田中ＪＶ |  |  |  |  | - |  |  |  | 博物館建築その他工事 | [5 empty] | 2470 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 90.9 |  |  |  | -
2 | 1 | E | ㈱日立プラントサービス |  |  |  |  | 5013301030602 |  |  |  | 博物館機械設備工事 | [5 empty] | 1422 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 93.9 |  |  |  | -
3 | 1 | A | ㈱日展 |  |  |  |  | 6120001068606 |  |  |  | 博物館展示工事 | [5 empty] | 913 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 90.4 |  |  |  | -
4 | 1 | F | 末廣屋電機㈱ |  |  |  |  | 7430001048369 |  |  |  | 博物館電気設備工事 | [5 empty] | 441 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 95.8 |  |  |  | -
5 | 1 | H | ㈱二本柳慶一建築研究所 |  |  |  |  | 4440001001544 |  |  |  | 博物館新営工事監理 | [5 empty] | 30 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 19 |  |  |  | 60.8 |  |  |  | -
6 | 1 | B | ㈱システムブレイン |  |  |  |  | 3010501007440 |  |  |  | 博物館展示設計意図伝達 | [5 empty] | 40 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | 96.55 |  |  |  | -
7 | 1 | G | ㈱久米設計 |  |  |  |  | 3010601021886 |  |  |  | 博物館新営工事意図伝達 | [5 empty] | 43 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | 99.2 |  |  |  | -
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 令和元年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新02 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 令和2年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新03 | 内閣府 | 昭和2年度 | 令和3年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 令和4年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和4年度 | 令和5年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和5年度 | 令和6年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 | 新31 | 金融庁 | 昭和6年度 | 令和7年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 | [7 empty] | 新32 | 消費者庁 | 昭和7年度 | 令和8年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和8年度 | 令和9年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和9年度 | 令和10年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和10年度 | 令和11年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和11年度 | 令和12年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和12年度 | 令和13年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和13年度 | 令和14年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和14年度 | 令和15年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和15年度 | 令和16年度 |  |  |  |  | P
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和16年度 | 令和17年度 |  |  |  |  | Q
クールジャパン |  | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和17年度 | 令和18年度 |  |  |  |  | R
知的財産 |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和18年度 | 令和19年度 |  |  |  |  | S
地方創生 |  | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和19年度 | 令和20年度 |  |  |  |  | T
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和20年度 | 令和21年度 |  |  |  |  | U
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和21年度 | 令和22年度 |  |  |  |  | V
統計改革 |  | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和22年度 | 令和23年度 |  |  |  |  | W
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和23年度 | 令和24年度 |  |  |  |  | X
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和24年度 | 令和25年度 |  |  |  |  | Y
- |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和25年度 | 令和26年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和26年度 | 令和27年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和27年度 | 令和28年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和28年度 | 令和29年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和29年度 | 令和30年度以降 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和30年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和31年度 | [5 empty] | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和32年度 | [5 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和33年度 | [5 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和34年度 | [5 empty] | i
[5 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和35年度 | [5 empty] | j
[16 empty] | 昭和36年度 | [5 empty] | k
|  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和37年度 | [5 empty] | l
[16 empty] | 昭和38年度 | [5 empty] | m
[16 empty] | 昭和39年度 | [5 empty] | n
[16 empty] | 昭和40年度 | [5 empty] | o
[16 empty] | 昭和41年度 | [5 empty] | p
[16 empty] | 昭和42年度 | [5 empty] | q
[16 empty] | 昭和43年度 | [5 empty] | r
[16 empty] | 昭和44年度 | [5 empty] | s
[16 empty] | 昭和45年度 | [5 empty] | t
[16 empty] | 昭和46年度 | [5 empty] | u
[16 empty] | 昭和47年度 | [5 empty] | v
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
新

## 別紙1
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）

## 別紙2
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | I. |  |  | J.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| K. |  |  | L.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| M. |  |  | N.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| O. |  |  | P.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Q. |  |  | R.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| S. |  |  | T.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| U. |  |  | V.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| W. |  |  | X.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Y. |  |  | Z.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| a. |  |  | b.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| c. |  |  | d.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| e. |  |  | f.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | g. |  |  | h.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| i. |  |  | j.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| k. |  |  | l.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| m. |  |  | n.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | o. |  |  | p.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| q. |  |  | r.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| s. |  |  | t.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| u. |  |  | v.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0

## 別紙3
I
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
J
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
K
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
L
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
M
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
N
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
O
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
P
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
R
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
S
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
T
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
U
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
V
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
W
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
X
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Y
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Z
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
a
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
b
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
c
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
d
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
e
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
f
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
g
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
h
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
i
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
j
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
k
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
l
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
m
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
n
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
o
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
p
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
r
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
s
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
t
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
u
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
v
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1