## 例
令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業」 （学校体育施設の有効活用推進事業）
予定スケジュール
進捗管理・報告（6月分）
|  | 実施時期 | 計画事項 |  |  |  | 備考
|  |  | 武道場活用 | テニスコート活用 |  | 検討会 |  | ←実施計画書の内容を準用して記載
今月の実施内容
| 6月○日：検討会議第１回目開催 | 5月 | ・学校との会議 | ・学校との会議
| 6月○日：施設予約システム開発に関する契約締結（相手先：（株）○○） | 6月 | ・空調設備手配 | 施設予約システム アレンジ手配 |  | メンバー依頼 検討会議①
・利用調整
|  |  | 地域及び学校に広報 | 地域（自治会）に説明 広報・登録会員募集 |  | 検討会議② 分室仮設 広報誌 HP改修
7月
|  |  |  | クラブ会員による試行 |  | 広報 ホームページ改修
8月
広報
|  | 9月 |  |  | システム稼働
今後の取組予定
| ○月○日：ホームページ改修完了 |  |  |  |  | 広報
10月
| ○月○日：テニスコートについてのクラブ会員による試行（第１回） |  |  |  |  | 広報
11月
広報
12月
検討会議 広報
| 問題・課題 | 1月
テニスコート利用時における熱中症対策、周辺住民への理解
アンケート とりまとめ 報告書提出
|  | 2月 | 結果評価 |  | 結果評価
社会人への利用拡大

## 〇月（フォーマット）
令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業」 （学校体育施設の有効活用推進事業）
予定スケジュール
進捗管理・報告（〇月分）
|  | 実施時期 | 計画事項 | 備考
←実施計画書の内容を準用して記載
今月の実施内容
5月
6月
7月
8月
9月
今後の取組予定
10月
11月
12月
| 問題・課題 | 1月
2月