## 例
令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業」 （民間スポーツ施設の公共的活用推進事業）
予定スケジュール
進捗管理・報告（８月分）
|  | 実施時期 | 計画事項 |  |  | 備考
|  |  | 実証準備 | 実証事業 | 検討会議 |  | ←実施計画書の内容を準用して記載
| 前月の実施内容 |  |  |  | 検討会議①
| ７月○日：検討会議第２回目開催 | 7月
|  |  | HP発注 |  | 検討会議②
| ７月○日：HP発注 | 8月
|  |  | 地域住民との調整 |  | 検討会議③
9月
|  |  | 地域へのチラシによる広報方法検討 | 一般開放受け入れ開始
10月
|  |  | HP完成 チラシ完成 |  | 検討会議④
11月
当月の取組予定
| ８月上旬：一般開放に当たっての地域住民との調整（説明会の実施） |  | チラシ配布 |  | 効果測定アンケート案作成
12月
実証終了 アンケート配布
1月
結果集計
2月
|  |  |  | 評価 | 取りまとめ 報告書提出
| 問題・課題 | 3月
地域住民への理解をどのようにして得るか（駐車、ゴミ、騒音など）

## 〇月（フォーマット）
令和５年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業」 （民間スポーツ施設の公共的活用推進事業）
予定スケジュール
進捗管理・報告（〇月分）
|  | 実施時期 | 計画事項 | 備考
←実施計画書の内容を準用して記載
前月の実施内容
7月
8月
9月
10月
11月
当月の取組予定
12月
1月
2月
| 問題・課題 | 3月