仕様書

１．事業名

令和８年度 令和の日本型学校体育構築支援事業（多様な武道等指導の充実及び支援体制の強化）

２．業務の目的

中学校等の体育授業において、我が国の伝統文化である武道等の指導を充実するために、多様な武道種目の指導や指導方法等の工夫について実践研究を行い、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現する体育の授業改善の充実・改善に役立てる。

３．業務期間

契約締結の日から令和９年３月２０日までとする。

４．事業報告

受託者はスポーツ庁の求めに応じ、事業の進捗状況をスポーツ庁へ報告すること。

５．事業規模

事業規模は、７０，０００千円（税込）を上限とする。

６．業務の内容

（１）多様な武道等指導の充実実践研究事業採択業務

教育委員会及び学校法人等の学校設置者並びに大学等の研究機関（以下、「教育委員会等」という。）を対象に、多様な武道等指導の普及充実に係る取組を募集し、本事業の目的を踏まえ、予算の範囲内でより多く質の高い実践事例が得られるような採択方法を企画すること。申請のあった教育委員会等について、企画案の対象とする事業内容は、（２）～（６）のとおりとし、企画案の募集及び採択を行うに当たっては以下の点に留意し、スポーツ庁と協議を行ったうえで決定すること。

・教育委員会等における取組は、武道推進モデル校を指定して行う、多様な武道種目を指導する体育授業の実施及び指導方法等の工夫についての実践研究とすること。

・武道推進モデル校においては、２種目以上の武道種目の授業実践または指導経験のない新たな武道種目の授業実践に取り組むとともに、取り組んだ授業の内容や成果を他校に広める普及活動を行うこと。

・武道推進モデル校実践は、最長３年で学校が独自に多様な武道等指導を継続実施できるようにすることを想定した計画的な取組を行うこと。また、募集にあたっては令和9年度以降、3年を超える継続実施は想定していないことを周知すること。

・過去に武道推進モデル校として指定を受けたことがない新規取組校での実践を優先して採択すること。

・実践事例が一部の地域に偏らないようにするため、全国の取組をバランスよく採択すること。

・令和８年度に事業実施した活動内容をとりまとめ、実践報告書を作成すること。その際、武道推進モデル校がある地域内の学校における武道授業の実施状況について、武道推進モデル校以外の学校を含む多様な武道授業の実施状況、武道推進モデル校の取組成果の他校への周知や活用状況についても記載すること。

（２）外部指導者の派遣に関する以下の業務

武道推進モデル校に対して、武道の専門的知識・技能を有する外部指導者を派遣し、講話、実技指導等を実施する事業区分。

企画案及び実施日程は外部指導者と学校又は教育委員会等が事前に調整し、その申請は教育委員会等が行う。

受託者は、教育委員会等から提出された申請書に基づき、経費の精査を行うほか、指導等が終了した後に、教育委員会等から提出された報告書に基づき再度経費の精査を行い、教育委員会等へ経費を支払う。

なお、事業の開始時期は、５月以降を予定している。

件数・単価 ５６０件×約６万円（予定） ※教育委員会等に対して、委託先から支払い

- 外部指導者等に対する指導謝金、旅費、保険料、講演等諸雑費のチェック及び支払等に関する業務

【業務時期：通年】

・支払いは教育委員会等を通じて派遣実績等を確認のうえ、教育委員会等に対して支払う。

・確認件数：５６０件（予定）

- 教育委員会等との連絡調整業務【業務時期：通年】

- 外部指導者の学校での活動を記載した実践報告書の作成業務【業務時期：１月～３月】

・多様な武道種目を指導する体育授業として武道推進モデル校において実践する単元等の指導と評価の計画と、その際に講じる指導や評価の工夫

・多様な武道種目を指導する体育授業を実践したことによる、武道の授業に対する取り組み方や意識の変容

（３）教員の指導力向上を図る実践研究に係る以下の業務

多様な武道等指導の充実に向けた、有識者会議の開催、教員向け講習会の開催、武道推進モデル校における授業研究、研究発表会の開催に取り組むこと等、教員の指導力向上と育成を実施する事業区分。

教育委員会等が主催し学校における多様な武道等指導の普及・充実に取り組むものであり、企画案及び実施日程を教育委員会等が事前に検討し申請を行う。

受託者は、教育委員会等から提出された申請書に基づき、経費の精査を行うほか、終了後に、教育委員会等から提出された報告書に基づき再度経費の精査を行い、教育委員会等へ経費を支払う。

なお、事業の開始は、５月以降を予定している。

件数・単価 ５０件×４０万円（予定） ※教育委員会等に対して、委託先から支払い

- 外部有識者に対する謝金や旅費、会場借料、消耗品等諸雑費のチェック及び支払に関する業務

【業務時期：通年】

・支払いは教育委員会等を通じて、派遣実績等を確認のうえ、教育委員会等に対して支払う。

・支払先：５０件（予定）　※講師補助者への支払等を含む件数である。

- 教育委員会等との連絡調整業務【業務時期：通年】

- 活動の様子を記載した実践報告書の作成業務【業務時期：１月～３月】

（４）本事業の採択先教育委員会等が提出した実施報告書の集計、分析

令和８年度の事業の取組について教育委員会等が提出した実施報告書の集計、分析【業務時期：通年】

・集計対象件数：３０件（予定）

※次の項目を実施報告書内に設けること。

・各武道推進モデル校における実践（（２）③を参照のこと。）

・武道推進モデル校の属する地域（市区町村単位）における多様な武道の実施状況

・前年度に武道推進モデル校であった学校の、今年度における多様な武道の学習に関する実施状況

・多様な武道を学習した生徒に実施したアンケート結果（以下、３点を含む。）

多様な武道を学習したことで、武道への関心が高まったか

伝統的な考え方や行動の仕方への理解は深まったか

授業は楽しかったか

（５）本事業の周知・申請に係る企画、管理業務等

  - 周知や申請に係る企画、管理運営及び改修等業務【業務時期：通年】

※ 都道府県・指定都市教育委員会へ周知等を行う場合は、スポーツ庁と協議すること。

- その他、本事業を周知する業務【業務時期：随時】

（６）その他上記業務の執行に必要な作業全般

７　応札者に求める要求要件

（１）要求要件の概要

①　本委託事業に係る応札者に求める要求要件は、「（２）要求要件の詳細」に示すとおりである。

②　要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。

③　「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象から除外される。

④　必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくても不合格とならない。

⑤　これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、「スポーツ庁政策課企画調整室技術審査委員会」において行う。なお、総合評価落札方式に係る評価基準は別添の「総合評価基準」に基づくものとする。

（２）要求要件の詳細

１　業務の実施方針

１－１　業務内容の妥当性、独創性

＊１－１－１　仕様書記載の業務内容について全て提案されていること。〔仕様書に示した内容以外の独自の提案がされていればその内容に応じて加点する。〕

＊１－１－２　偏った業務内容となっていないこと。

１－２　業務実施方法の妥当性、独創性

＊１－２－１　事業の実施方法が妥当であること。〔方法に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点する。〕

＊１－２－２　事業実施手法が明確であること。

１－３　作業計画の妥当性、実現性

＊１－３－１　作業の日程・手順等に無理がなく目的に沿った実現性があること。〔作業の日程・手順等が効率的であれば加点する 。〕

２　組織の経験・能力

２－１  組織の類似事業の経験

２－１－１　過去に類似の事業を実施した実績があればその内容に応じて加点する。

２－２　組織の事業実施能力

＊２－２－１　事業を遂行する人員が確保されていること。

２－２－２　幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。

＊２－２－３　事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を有していること。

２－３　業務に当たってのバックアップ体制

２－３－１　円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれていれば加点する。

３　業務従事予定者の経験・能力

３－１  業務従事予定者の類似事業の経験

３－１－１　過去に類似の業務をした実績があればその内容に応じて加点する。

３－２　業務従事予定者の事業内容に関する専門的・適格性

＊３－２－１　事業内容に関する知識・知見を有していること。

３－２－２　事業内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。

４　ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

４－１  ワーク・ライフ・バランス等の取組

４－１－１　以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けていれば加点する。

〇　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）を受けていること。又は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が１００人以下のものに限る）。

〇　次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）を受けていること。又は、次世代法にもとづく一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が１００人以下のものに限る）。

〇　青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受けていること。

〇　スポーツ庁「Sport in Life プロジェクト」によるスポーツエールカンパニーの認定を受けていること。

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

５　賃上げを実施する企業に関する指標

５－１　賃上げの表明

以下のいずれかを表明していること。（いずれかを応札者が選択するものとする※１）

５－１－１　入札者である中小企業※２等が、契約締結予定日が属する会計年度に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を2.5％以上増加させる旨を従業員に表明していること。

５－１－２　入札者である中小企業等が契約締結予定日が属する暦年において、対前年比で「給与総額」を2.5％以上増加させる旨を従業員に表明していること。

※１ 経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにすること。

※２ 中小企業とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条第２項、第３項及び第６項に規定される、資本金等の額等が１億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。

８　検査

発注者による業務完了（廃止）報告の内容が、契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかは、発注者が確認することをもって検査とする。

９　守秘義務

受託者は、本調査事業の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏えいしてはならない。

受託者は、本調査事業に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意義務をもって管理し、本調査業務以外に使用しないこと。

10　届出義務

受託者は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。

11　取引停止期間中の者への支出の禁止

再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。

12　賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項

発注者は、受注者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、受注者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。）が終了した後、表明した率の賃上げを実施したことを以下の手法で確認する。

・5-1-1の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を比較する。

・5-1-2の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「１給与所得の源泉徴収票　合計表（375）」の「Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を比較する。

加点を受けた受注者は、確認のため必要な書類を速やかに発注者に提出すること。ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができる。

上記の確認を行った結果、加点を受けた受注者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は従業員への賃金引上げ計画の表明書裏面の（留意事項）を確認すること。

なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同様の措置を行う。

13　利益控除

再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。

14　協議事項

この仕様書に記載されていない事項、又は本仕様書について疑義が生じた場合は、スポーツ庁と適宜協議を行い決定するものとする。

15　その他

（１）人件費単価等は、スポーツ庁委託事業事務処理要領と経費計上の留意事項等を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。

（スポーツ庁委託事業事務処理要領：

https://www.mext.go.jp/sports/content/20260205-spt_sseisaku02-000047190_0000550.pdf）

（２）一般管理費は、①直近の決算から算出、②受託者の内規、③人件費及び事業費（再委託費を除く）の１０％以内の３つを比較して最も低い率とする。

（３）委託者と受託者との間では、消費税及び地方消費税相当額を計算する際の税率は１０％とする。

（４）本事業で知り得た情報について、他の業務等で利用及び提供をしないこと。

（５）本仕様書に定めのない事項については、スポーツ庁と十分な協議の上、行うものとする。